## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Manually Scheduled | 1150080093_DX_MY | 23 days | November 1, 2022 8:00 AM | December 2, 2022 5:00 PM |  | 1
2 | Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử đơn vị | 15.5 days | November 1, 2022 8:00 AM | November 23, 2022 12:00 PM |  | 2
3 | Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử đơn vị | 9 days | November 1, 2022 8:00 AM | November 11, 2022 5:00 PM |  | 3
4 | Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử tích hợp | 10 days | November 8, 2022 1:00 PM | November 23, 2022 12:00 PM | 3FS-2.5d | 3
5 | Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử hệ thống | 7.5 days | November 1, 2022 8:00 AM | November 10, 2022 12:00 PM |  | 2
6 | Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử chức năng | 5 days | November 22, 2022 1:00 PM | November 29, 2022 12:00 PM | 4 | 3
7 | Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử hiệu suất | 3 days | November 22, 2022 1:00 PM | November 25, 2022 12:00 PM | 4 | 3
8 | Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử chấp nhận | 1.5 days | November 29, 2022 1:00 PM | November 30, 2022 5:00 PM | 6,7 | 3
9 | Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử cài đặt | 1 day | December 1, 2022 8:00 AM | December 1, 2022 5:00 PM | 8 | 3
10 | Yes | Manually Scheduled | Hệ thống sẵn sàng cho sử dụng | 0 days | December 2, 2022 8:00 AM | December 2, 2022 8:00 AM | 9 | 2

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
1 | Ngô Trọng Phúc | N | Work |  | Lập trình viên |  |  | 100% | $30.00/h | 0
2 | Nguyễn Chí Cường | N | Work |  | Lập trình viên |  |  | 100% | $35.00/h | 0
3 | Phạm Hồng Hạnh | P | Work |  | Lập trình viên |  |  | 100% | $30.00/h | 0
4 | Lâm Thị Kim Yến | L | Work |  | Kiểm thử viên |  |  | 100% | $25.00/h | 0
5 | Phan Thành Đạt | P | Work |  | Kiểm thử viên |  |  | 100% | $30.00/h | 0
6 | Trần Hoàng Hà | T | Work |  | Kiểm thử viên |  |  | 100% | $25.00/h | 0
7 | Huỳnh Mai Lê | H | Work |  | Kiểm thử viên |  |  | 100% | $20.00/h | 0
8 | Mai Lệ Quyên | M | Work |  | Khách |  |  | 100% | $30.00/h | 0

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units
Kiểm thử đơn vị | Ngô Trọng Phúc | 0.5 | 64h | 100%
Kiểm thử đơn vị | Nguyễn Chí Cường | 0.63 | 64h | 100%
Kiểm thử đơn vị | Phạm Hồng Hạnh | 0.38 | 64h | 100%
Kiểm thử tích hợp | Lâm Thị Kim Yến | 0 | 80h | 100%
Kiểm thử tích hợp | Phan Thành Đạt | 0 | 80h | 100%
Kiểm thử tích hợp | Trần Hoàng Hà | 0 | 80h | 100%
Kiểm thử tích hợp | Huỳnh Mai Lê | 0 | 80h | 100%
Kiểm thử chức năng | Huỳnh Mai Lê | 0 | 40h | 100%
Kiểm thử chức năng | Phan Thành Đạt | 0 | 40h | 100%
Kiểm thử hiệu suất | Lâm Thị Kim Yến | 0 | 24h | 100%
Kiểm thử hiệu suất | Trần Hoàng Hà | 0 | 24h | 100%
Kiểm thử chấp nhận | Mai Lệ Quyên | 0 | 12h | 100%
Kiểm thử cài đặt | Lâm Thị Kim Yến | 0 | 8h | 100%
Kiểm thử cài đặt | Mai Lệ Quyên | 0 | 8h | 100%
Kiểm thử cài đặt | Phan Thành Đạt | 0 | 8h | 100%