## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Manually Scheduled | 1150080093_LAB51 | 21.75 days | February 16, 2022 8:00 AM | March 17, 2022 3:00 PM |  | 1
2 | Yes | Manually Scheduled | Xem lại các đặc tả chức năng | 1 day | February 16, 2022 8:00 AM | February 16, 2022 5:00 PM |  | 2
3 | Yes | Manually Scheduled | Xác định các thông số thiết kế mô-đun / phân cấp | 1 day | February 17, 2022 8:00 AM | February 17, 2022 5:00 PM | 2 | 2
4 | Yes | Manually Scheduled | Chỉ định nhân viên phát triển | 1 day | February 18, 2022 8:00 AM | February 18, 2022 5:00 PM | 3 | 2
5 | Yes | Manually Scheduled | Phát triển mã nguồn | 17 days | February 21, 2022 8:00 AM | March 15, 2022 5:00 PM | 4 | 2
6 | Yes | Manually Scheduled | Kiểm thử của người phát triển (gỡ lỗi chính) | 15 days | February 24, 2022 3:00 PM | March 17, 2022 3:00 PM | 5FS-11.25d | 2
7 | Yes | Manually Scheduled | Phát triển hoàn thành | 0 days | March 14, 2022 8:00 AM | March 14, 2022 8:00 AM | 6 | 2

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
1 | Trần Hồng Hạnh | T | Work |  | Người phát triển |  |  | 100% | $30.00/h | 0
2 | Lâm Thanh Sang | L | Work |  | Người phát triển |  |  | 100% | $30.00/h | 0
3 | Trường Minh Hảo | T | Work |  | Người phát triển |  |  | 100% | $30.00/h | 0
4 | Huỳnh Tấn Phát | H | Work |  | Người phát triển |  |  | 100% | $30.00/h | 0
5 | Mai Văn Liêm | M | Work |  | Người phát triển |  |  | 100% | $30.00/h | 0
6 | Đoàn Tiến Thuận | Đ | Work |  | Người phát triển |  |  | 100% | $30.00/h | 0
7 | Đỗ Tiến Hoàng | Đ | Work |  | Người phát triển |  |  | 100% | $30.00/h | 0

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units
Xem lại các đặc tả chức năng | Trần Hồng Hạnh | 0 | 8h | 100%
Xác định các thông số thiết kế mô-đun / phân cấp | Lâm Thanh Sang | 0 | 8h | 100%
Chỉ định nhân viên phát triển | Lâm Thanh Sang | 0 | 8h | 100%
Chỉ định nhân viên phát triển | Trần Hồng Hạnh | 0 | 8h | 100%
Phát triển mã nguồn | Đỗ Tiến Hoàng | 1 | 122h | 100%
Phát triển mã nguồn | Huỳnh Tấn Phát | 1 | 120h | 100%
Phát triển mã nguồn | Lâm Thanh Sang | 1 | 120h | 100%
Kiểm thử của người phát triển (gỡ lỗi chính) | Đoàn Tiến Thuận | 0 | 120h | 100%
Kiểm thử của người phát triển (gỡ lỗi chính) | Mai Văn Liêm | 0 | 120h | 100%
Kiểm thử của người phát triển (gỡ lỗi chính) | Trần Hồng Hạnh | 0 | 120h | 100%
Kiểm thử của người phát triển (gỡ lỗi chính) | Trường Minh Hảo | 0 | 120h | 100%