## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Auto Scheduled | 1150080093_LAB52 | 9.75 days | January 26, 2022 8:00 AM | February 8, 2022 3:00 PM |  | 1
2 | Yes | Manually Scheduled | Xác định nhóm kiểm thử | 1 day | January 26, 2022 8:00 AM | January 26, 2022 5:00 PM |  | 2
3 | Yes | Manually Scheduled | Phát triển cơ chế phân phối phần mềm | 1.38 days | January 27, 2022 8:00 AM | January 28, 2022 11:00 AM | 2 | 2
4 | Yes | Manually Scheduled | Cài đặt/triển khai phần mềm | 1.25 days | January 28, 2022 8:00 AM | January 31, 2022 10:00 AM | 3 | 2
5 | Yes | Manually Scheduled | Nhận phản hồi của người dùng | 1 wk | January 31, 2022 10:00 AM | February 7, 2022 10:00 AM | 4 | 2
6 | Yes | Manually Scheduled | Đánh giá thông tin kiểm thử | 1.5 days | February 7, 2022 10:00 AM | February 8, 2022 3:00 PM | 5 | 2
7 | Yes | Manually Scheduled | Việc thử nghiệm hoàn thành | 0 days | February 8, 2022 3:00 PM | February 8, 2022 3:00 PM | 6 | 2

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
1 | Nguyễn Văn An | N | Work |  | Người quản lý DA |  |  | 100% | $40.00/h | 0
2 | Trương Minh Hảo | T | Work |  | Người phát triển |  |  | 100% | $30.00/h | 0
3 | Phạm Minh Phương | P | Work |  | Người tập huấn |  |  | 100% | $30.00/h | 0
4 | Phan Minh Nhật | P | Work |  | Hỗ trợ kỹ thuật |  |  | 100% | $25.00/h | 0
5 | Trần Hoàng Khải | T | Work |  | Hỗ trợ kỹ thuật |  |  | 100% | $25.00/h | 0

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units
Xác định nhóm kiểm thử | Nguyễn Văn An | 0 | 8h | 100%
Phát triển cơ chế phân phối phần mềm | Trương Minh Hảo | 0.63 | 8h | 100%
Cài đặt/triển khai phần mềm | Trương Minh Hảo | 0 | 10h | 100%
Cài đặt/triển khai phần mềm | Phạm Minh Phương | 0 | 10h | 100%
Cài đặt/triển khai phần mềm | Phan Minh Nhật | 0 | 10h | 100%
Cài đặt/triển khai phần mềm | Trần Hoàng Khải | 0 | 10h | 100%
Nhận phản hồi của người dùng | Phan Minh Nhật | 0 | 40h | 100%
Nhận phản hồi của người dùng | Trần Hoàng Khải | 0 | 40h | 100%
Nhận phản hồi của người dùng | Phạm Minh Phương | 0 | 40h | 100%
Nhận phản hồi của người dùng | Trương Minh Hảo | 0 | 40h | 100%
Đánh giá thông tin kiểm thử | Phạm Minh Phương | 0 | 12h | 100%
Đánh giá thông tin kiểm thử | Phan Minh Nhật | 0 | 12h | 100%
Đánh giá thông tin kiểm thử | Trần Hoàng Khải | 0 | 12h | 100%
Đánh giá thông tin kiểm thử | Trương Minh Hảo | 0 | 12h | 100%